**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

**«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период с01.09.2014 по 01.09.2016 годов в МБОУ «СОШ с. Шняево»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Срок**  **выполнения** |
|  | **I. Организационно-экспериментальный этап**  **внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (сентябрь 2014 года – декабрь 2014 года)** | | |
| 1 | Утверждение состава и положения о «рабочей группе» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» (далее – ВФСК ГТО) | с/к «Юниор», администрация | сентябрь 2014 г. |
| 2 | Создание раздела о реализации ВФСК ГТО на официальном сайте МБОУ «СОШ с. Шняево» | с/к «Юниор» | сентябрь 2014 г. |
| 3 | Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию и организацию массовых пропагандистских акции в МБОУ «СОШ с. Шняево» | с/к «Юниор» | сентябрь 2014 г. |
| 4 | Утверждение порядка организации и проведения тестирования групп учащихся | с/к «Юниор» | сентябрь 2014 г. |
| 5 | Повышение квалификации, программ профессиональной переподготовки, прохождение курсов повышения квалификации учителя физической культуры | Учитель физкультуры Ерусланов Э. А. | сентябрь 2014 г. |
| 6 | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | с/к «Юниор» | сентябрь 2014 г. |
| 7 | Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся, выполнившим нормативы и требования ВФСК ГТО | с/к «Юниор» | сентябрь 2014 г. |
| 8 | Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | с/к «Юниор» | сентябрь 2014 г. |
| 9 | Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение учащихся и работников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | с/к «Юниор» | октябрь 2014 г. |
| 10 | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся и работников | с/к «Юниор» | октябрь 2014 г. |
| 11 | Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в школе совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех". | с/к «Юниор» | октябрь 2014 г. |
| 12 | Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта |  | ноябрь 2014 г. |
| 13 | Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта |  | ноябрь 2014 г. |
| 14 | Организация, подготовка и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | с/к «Юниор» | ноябрь 2014 г. |
| 15 | Проведение научно-практической конференции, посвященных 85-летию Комплекса ГТО | с/к «Юниор» | декабрь 2014 г. |
| **II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и работников МБОУ «СОШ с. Шняево»(январь – декабрь 2015 года)** | | | |
| 16 | Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | с/к «Юниор» | январь 2015 г. |
| 17 | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 18 | Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди обучающихся совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| **III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)**  **среди всех категорий и групп населения Московской области (январь – сентябрь 2016 года)** | | | |
| 19 | Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии | администрация | в течении данного промежутка |
| 20 | Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса | администрация | в течении данного промежутка |
| 21 | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 22 | Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди всех категорий учащихся и работников | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 23 | Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки развития школы | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 24 | Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 25 | Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 26 | Организация волонтерских движений, туристических походов, летних и зимних спортивных лагерей | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 27 | Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д. | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 28 | Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д. | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |
| 29 | Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО | с/к «Юниор» | в течении данного промежутка |