

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц**

**с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых на них услуг**

**в МБОУ СОШ с.Шняево**

**на 2018-2026 годы.**

**1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.**

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2018-2026 годы (далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ СОШ с.Шняево.

**Цель:**

Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

Задачи:

1.Создание условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.

2.Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

**Основные проблемы при создании безбарьерной среды:**

- неполная оснащенность школы приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

-наличие сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

-недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного образования в школе.

**Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:**

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

-Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

### - [Приказа министерства социального развития Саратовской области от 28 декабря 2017 года N 1433](https://social.saratov.gov.ru/programs_and_conceptions/dostupnaja_sreda/npa/detail.php?ELEMENT_ID=38308) «О внесении изменения в [приказ министерства социального развития Саратовской области от 01.03.2017 № 294](https://social.saratov.gov.ru/programs_and_conceptions/dostupnaja_sreda/npa/detail.php?ELEMENT_ID=33476)"

-[Приказ министерства социального развития Саратовской области от 1 марта 2017 года N 294](https://social.saratov.gov.ru/programs_and_conceptions/dostupnaja_sreda/npa/detail.php?ELEMENT_ID=33476)

"Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения"

**Ожидаемые результаты:**

-Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

-Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

-Повышение качества жизни инвалидов.

**Показатели доступности**

По состоянию на 01.01.2018 г. в школе:

- общая численность детей –71;

- инвалидов –0;

с нарушениями опорно-двигательного аппарата- 0;

с нарушением зрения –0;

с нарушением других функций –0 .

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися - 0;

-количество детей-инвалидов, обучающихся на дому – 0;

-количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами –0;

-количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников - 0

-количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.

**2. Таблица повышения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |
| --- |
|  |

 | Единица измерения | Значения показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | Наличие доступа к объекту инвалидов (установление пандусов, расширение дверных проемов, установление кнопки вызова и т.д.) | % | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 70 | 90 | 100 | Директор школы, завхоз, заместитель директора по УВР |
|  |

|  |
| --- |
| Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов  |

 | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 70 | 90 | 100 | Директор школы, заместитель директора по УВР, ВР |
|  | Приобретение сменных кресел-колясок | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Установка поручней |

 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Установка раздвижных дверей |

 | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 60 | 100 |  | Директор школы |
|  |

|  |
| --- |
| Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам предоставления услуги (звуковое и зрительное информирование, информирование через надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне) |

 | % | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | Директор школы, завхоз |
|  |

|  |
| --- |
| Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана задания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  |

 | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор школы, завхоз |
|  |

|  |
| --- |
| Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме |
|  |

 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель директора по УВР |
|  |

|  |
| --- |
| Предоставление услуг при необходимости по месту жительства инвалида  |

 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель директора по УВР |
|  |

|  |
| --- |
| Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования  |

 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель директора по УВР |
|  |

|  |
| --- |
| Доля работников, прошедших инструктирование и/или обучение для работы с инвалидами в соответствии с законодательством РФ и РХ от общего числа работников  |

 | % | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Заместитель директора по ВР |
|  |

|  |
| --- |
| Адаптация официального сайта Учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)  |

 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель директора по УВР |

**3.Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители. | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
|

|  |
| --- |
| Раздел **I Совершенствование нормативно-правовой базы**  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Создание рабочей группы по разработке мероприятий «Дорожной карты»  |

 |

|  |
| --- |
| Приказ Министерства образования и науки России от 09.11.2015 г № 1309 Приказ МБОУ СОШ с.Шняево от 01.09.2018 г. № 152  |

 |

|  |
| --- |
| Директор школы  |

 |

|  |
| --- |
| январь – февраль 2018 |

 |

|  |
| --- |
| Определить объем работ по созданию доступной среды для инвалидов  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Проведение паспортизации объектов и услуг  |

 |

|  |
| --- |
| Приказ Министерства образования и науки России от 09.11.2015 г № 1309 Приказ МБОУ СОШ с.Шняево от 29.12.2017 г. № 273 |

 |

|  |
| --- |
| Директор школы  |

 |

|  |
| --- |
| Январь 2018 |

 |

|  |
| --- |
| Разработка и утверждение паспортов доступности объектов и услуг  |

 |
|  | Разработка Программы психологической адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. | Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

|  |
| --- |
| демографической политики Саратовской области |

 | Директор школы, зам.директора по УВР | Апрель-май 2018 г. | Разработка программы |
|  |

|  |
| --- |
| Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

|  |
| --- |
| демографической политики Саратовской областиДолжностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктажа персонала МБОУ СОШ с.Шняево |

 |

 |

|  |
| --- |
| Администрация МБОУ СОШ с Шняево |

 | Январь- август2018 г. |

|  |
| --- |
| Конкретизация деятельности педагогических работников в организации работы с детьми- инвалидами  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ  |

 |

|  |
| --- |
| Директор школы  |

 | Декабрь 2018 г. |  |
|

|  |
| --- |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.**  |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей-инвалидов, оценка потребности в устранении  |

 |

|  |
| --- |
| Приказ Министерства образования и науки России от 09.11.2015 г №1309 Приказ МБОУ СОШ с.Шняево«О создании комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ СОШ с.Шняево» |

 |

|  |
| --- |
| Директор школы  |

 | Декабрь 2018 г. |

|  |
| --- |
| Планирование целевых субсидий на 2018-2026г.г.  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| установка поручней вдоль стен 1 этажа; замена дверных ручек;  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области», утвержденной Постановлением администрации

|  |
| --- |
| Липецкой области от 18.12.2013 г. № 598 Ремонтно-сметная документация МБОУ СШ №23 г. Ельца, договоры подряда и производимых работ и услуг, заключённых МБОУ СШ №23 с организациями. |

 |

 | Завхоз |  |

|  |
| --- |
|   |
| Соблюдение правил ТБ  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Выделение в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, места для инвалидов-колясочников  |

 | Зам. директора по ВР |  |

|  |
| --- |
| Повышение доступности детей -инвалидов в образовательное учреждение  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Оборудование входа в школу (поручни на пандусе)  |

 |

|  |
| --- |
| Приказ Министерства образования и науки России от 09.11.2015 г №1309.Ремонтно-сметная документация МБОУ СОШ с. Шняево, договоры подряда и производимых работ и услуг, заключённых МБОУ СОШ с.Шняево с организациями.  |

 | Директор, завхоз |  |

|  |
| --- |
| Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений  |

 | Завхоз  |  |

|  |
| --- |
| Повышение доступности детей -инвалидов в образовательное учреждение  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Приобретение при необходимости сменных кресел –колясок  |

 | Директор школы |  |

|  |
| --- |
| Повышение доступности детей -инвалидов в образовательное учреждение  |

 |
|

|  |
| --- |
| **Раздел Ш. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами**  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Организация оказания образовательных услуг инвалидам (передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению предоставляются на дому, по заявлению)  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Саратовской области»

|  |
| --- |
|  |

 |

 | Зам. директора по УВР | постоянно |

|  |
| --- |
| Создание доступности социальных услуг  |

 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Адаптация официального сайта организации в информационно- телекоммуникационной сети

|  |
| --- |
| Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению  |

  |

 | Зам. директора по УВР | адаптирован |

|  |
| --- |
| Возможность получения государственной  |
| услуги дистанционно для инвалидов по зрению  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Организовать работу консультативного пункта по оказании помощи родителям (законным представителям) имеющих детей с ОВЗ  |

 |

|  |
| --- |
| Планы работы  |

 | Зам. директора по УВР | 2019 г. |

|  |
| --- |
| Получение консультативной помощи от специалистов школы  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам.  |

 | Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Саратовской области»

|  |  |
| --- | --- |
| План работы МБОУ СОШ с.Шняево, Программа психологической адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы, утв. Приказом ОУ

|  |
| --- |
|  |

 |

 | Зам. директора по ВР | постоянно |

|  |
| --- |
| Удовлетворенность образовательным учреждением  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации поддержки детей-инвалидов  |

 | Директор школы | 2021 г. |

|  |
| --- |
| Готовность к работе школы с отдельными категориями детей  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме  |

 | Зам. директора по УВР | По мере необходимости |

|  |
| --- |
| Создание доступности  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Предоставление услуг при необходимости по месту жительства инвалида  |

 | Зам. директора по УВР | 2018-2019 уч.г. |

|  |
| --- |
| Создание доступности  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования  |

 | Зам. директора по УВР | Ежегодно. |

|  |
| --- |
| Создание доступности  |
|  |

 |
|

|  |
| --- |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)**  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников учреждения, предоставляющего услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах  |

 |

|  |
| --- |
| Журналпроведения инструктирования (обучения) сотрудников  |

 | Зам. директора по ВР | Ежегодно. |

|  |
| --- |
| Эффективность оказания индивидуальной помощи  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Организация повышения квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ |

 |

|  |
| --- |
| План повышения квалификации педагогов школы |

 | Директор, зам. директора по УВР | 2018-2026 г.г. |

|  |
| --- |
| Повышение качества знаний учителей, работающих с инвалидами  |

 |